## BurnUp Chart
Sprint | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Story Points | 0 | 6 | 15 | 28
Total Story Points | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37

## Effort Chart
Sprint | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SM/PM | 40 | 85 | 90 | 85
DEV | 0 | 55 | 90 | 90
QA | 0 | 60 | 70 | 85

## Effort Description
QA | Plannin | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Pass/Fail Test Case | 0 | 25 | 25 | 10
Monitor Test Scripts | 0 | 25 | 25 | 25
Acceptance tests | 0 | 0 | 10 | 25
Monitor Test Results | 0 | 10 | 10 | 25
Total Effort | 0 | 60 | 70 | 85 | 0 | 0
DEV
Feature Dev (35%) | 0 | 35 | 35 | 35
Unit Test (35%) | 0 | 0 | 25 | 35
Monitor results (30%) | 0 | 20 | 30 | 20
Total Effort | 0 | 55 | 90 | 90 | 0 | 0
PM
Project Timeline | 20 | 20 | 20 | 20
Task Allocation | 0 | 20 | 20 | 10
Monitor Team Progress | 0 | 15 | 20 | 20
Feature Test/Dev | 0 | 10 | 10 | 15
Maintain Repository | 20 | 20 | 20 | 20
Total Effort | 40 | 85 | 90 | 85 | 0 | 0